## サマリ
Youtube Analyzer / WBS サマリ — 全 74 タスク / 約 18.7 セッション (1 セッション ≒ 集中作業 2〜3 時間)
Phase | フェーズ名 | タスク数 | セッション数 | 累計セッション | 主要成果物 | マイルストーン
0 | 事前準備 | 7 | 1.2 | 1.2 | gh 認証完了 / vercel 認証完了 / DATABASE_URL …
1 | 基盤構築 | 9 | 2.3 | 3.5 | app/ ディレクトリ雛形 / components/ui/ / tailwind.config.ts, globals.css … | M1: 認証完了
2 | APIキー管理 | 5 | 1.2 | 4.7 | lib/crypto/aes-gcm.ts + テスト / マイグレーション / app/(app)/settings/_components/YouTubeKeyCard.tsx …
3 | /search 単一チャンネル分析 | 8 | 2 | 6.7 | lib/youtube/resolver.ts + テスト / lib/youtube/fetcher.ts / lib/youtube/kpi/* + テスト …
4 | /compare + エクスポート | 6 | 1.2 | 7.9 | app/(app)/compare/page.tsx / 比較 Server Action / CompareTrendLines.tsx … | M2: 基本分析動作
5 | Watchlist + AnalysisCache | 7 | 1.7 | 9.6 | マイグレーション / lib/cache/ / app/(app)/watchlist/ …
6 | /insights ダッシュボード | 8 | 2.7 | 12.3 | app/(app)/insights/page.tsx / HitPatternPanel.tsx + ロジック / PostingHeatmap.tsx … | M3: 横断分析基盤
7 | /keywords キーワード市場分析 | 5 | 1.1 | 13.4 | マイグレーション / lib/keywords/ / QuotaConfirmModal.tsx …
8 | /discover 競合チャンネル発見 | 5 | 1.5 | 14.9 | lib/discover/ / related-finder.ts / relevance-scorer.ts … | M4: 全機能 MVP
9 | 履歴・テスト・磨き込み | 8 | 2.8 | 17.7 | app/(app)/history/ / QuotaBanner.tsx / オンボーディング Tour …
10 | 本番化 | 6 | 1 | 18.7 | 本番 URL 発行 / sentry.client.config.ts / モニター … | M5: 本番リリース
| 合計 | 74 | 18.7 | 18.7

## WBS詳細
No. | Phase | フェーズ名 | タスクID | タスク名 | 内容 | 依存タスク | セッション数 | 累計 | 担当 | 成果物 | 関連要件ID
1 | 0 | 事前準備 | 0.1 | GitHub CLI ログイン | `! gh auth login` でブラウザ認証 | - | 0.1 | 0.1 | ユーザー | gh 認証完了 | -
2 | 0 | 事前準備 | 0.2 | Vercel CLI ログイン | `! vercel login` でブラウザ認証 | - | 0.1 | 0.2 | ユーザー | vercel 認証完了 | -
3 | 0 | 事前準備 | 0.3 | Neon アカウント・DB 作成 | neon.tech でプロジェクト作成、DATABASE_URL 取得 | - | 0.2 | 0.4 | ユーザー | DATABASE_URL | -
4 | 0 | 事前準備 | 0.4 | Resend API キー取得 | resend.com アカウント作成、RESEND_API_KEY 取得 | - | 0.2 | 0.6 | ユーザー | RESEND_API_KEY | -
5 | 0 | 事前準備 | 0.5 | Google OAuth Client 作成 | Google Cloud Console で OAuth 2.0 Client ID/Secret 発行 | - | 0.3 | 0.9 | ユーザー | GOOGLE_CLIENT_ID / SECRET | F-AUTH-02
6 | 0 | 事前準備 | 0.6 | YouTube Data API キー取得(テスト用) | YouTube Data API v3 有効化 + 開発者テスト用 API キー発行 | - | 0.2 | 1.1 | ユーザー | YouTube API キー | F-KEY-01
7 | 0 | 事前準備 | 0.7 | GitHub リポジトリ作成 | `gh repo create claude-youtube-analytics --private` 等 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | ユーザー | GitHub リポジトリ | -
8 | 1 | 基盤構築 | 1.1 | Next.js 15 プロジェクト初期化 | create-next-app で App Router + TypeScript + Tailwind 構成 | 0.7 | 0.3 | 1.5 | Claude Code | app/ ディレクトリ雛形 | -
9 | 1 | 基盤構築 | 1.2 | shadcn/ui セットアップ | shadcn CLI で UI コンポーネント基盤を導入 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | Claude Code | components/ui/ | F-UI
10 | 1 | 基盤構築 | 1.3 | デザインシステム設定 | カラーパレット(zinc+lime/cyan)、ダークテーマ、フォント(Inter/JetBrains Mono) | 1.2 | 0.3 | 2 | Claude Code | tailwind.config.ts, globals.css | F-UI-02, デザイン要件 §7
11 | 1 | 基盤構築 | 1.4 | サイドバー/MobileNav レイアウト | PC 用左サイドバー、モバイル用ボトムナビ、Quota バナー枠 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | Claude Code | components/layout/ | F-UI-05,09
12 | 1 | 基盤構築 | 1.5 | Prisma + Neon 接続 | Prisma init、DATABASE_URL 設定、User/Account/Session 初期マイグレーション | 0.3,1.1 | 0.2 | 2.5 | Claude Code | prisma/schema.prisma, migrations/ | -
13 | 1 | 基盤構築 | 1.6 | NextAuth.js v5 設定 | Credentials + Google OAuth、PrismaAdapter、Session 設定 | 0.5,1.5 | 0.4 | 2.9 | Claude Code | lib/auth.ts | F-AUTH-01〜04,08
14 | 1 | 基盤構築 | 1.7 | サインアップ・ログイン UI | メール/Google ボタン、パスワードリセット要求画面 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | Claude Code | app/(auth)/ | F-AUTH-01〜05
15 | 1 | 基盤構築 | 1.8 | メール認証フロー | Resend 連携、VerificationToken、/verify-email、パスワードリセットメール | 0.4,1.7 | 0.2 | 3.4 | Claude Code | lib/email/resend.ts | F-AUTH-06
16 | 1 | 基盤構築 | 1.9 | 認証ガード Middleware | 保護パス定義、未ログインリダイレクト | 1.6 | 0.1 | 3.5 | Claude Code | middleware.ts | F-AUTH-08
17 | 2 | APIキー管理 | 2.1 | AES-256-GCM 暗号化ユーティリティ | lib/crypto/aes-gcm.ts、ENCRYPTION_KEY 利用 | 1.5 | 0.2 | 3.7 | Claude Code | lib/crypto/aes-gcm.ts + テスト | F-KEY-05, セキュリティ要件
18 | 2 | APIキー管理 | 2.2 | EncryptedApiKey モデル | Prisma スキーマ追加 + マイグレーション、ApiProvider enum (YOUTUBE/OPENAI/ANTHROPIC/GOOGLE_AI) | 2.1 | 0.1 | 3.8 | Claude Code | マイグレーション | F-KEY-05
19 | 2 | APIキー管理 | 2.3 | YouTube API キー UI + 疎通テスト | /settings の YouTube セクション、channels.list で疎通検証、4 項目エラーチェック | 2.2 | 0.3 | 4.1 | Claude Code | app/(app)/settings/_components/YouTubeKeyCard.tsx | F-KEY-01〜08
20 | 2 | APIキー管理 | 2.4 | AI キー UI (3 ベンダー共通) | /settings の AI セクション、OpenAI/Anthropic/Google AI、課金ゼロ疎通テスト | 2.2 | 0.3 | 4.4 | Claude Code | AiKeyCard.tsx | F-KEY-10〜15
21 | 2 | APIキー管理 | 2.5 | YouTube API クライアント + Quota Tracker | lib/youtube/client.ts、quota-tracker.ts、エラー型整備 | 2.3 | 0.3 | 4.7 | Claude Code | lib/youtube/client.ts, quota-tracker.ts | F-KEY-07
22 | 3 | /search 単一チャンネル分析 | 3.1 | チャンネル ID 解決ロジック | lib/youtube/resolver.ts、@handle/URL/ID 対応 | 2.5 | 0.2 | 4.9 | Claude Code | lib/youtube/resolver.ts + テスト | F-SEARCH-01,03
23 | 3 | /search 単一チャンネル分析 | 3.2 | 動画一覧フェッチャー | lib/youtube/fetcher.ts、playlistItems + videos のページング + 期間打ち切り | 3.1 | 0.3 | 5.2 | Claude Code | lib/youtube/fetcher.ts | F-SEARCH-04,05
24 | 3 | /search 単一チャンネル分析 | 3.3 | KPI 計算ロジック | チャンネル 8 + 動画 6 + 拡張 3 指標、Shorts 判定、伸び率、エンゲージメント | 3.2 | 0.3 | 5.5 | Claude Code | lib/youtube/kpi/* + テスト | F-SEARCH-09〜11, F-KPI-ENGAGE
25 | 3 | /search 単一チャンネル分析 | 3.4 | 期間/タイプ/ソートフィルタ | フィルタ・ソートの UI と純関数 | 3.3 | 0.2 | 5.7 | Claude Code | lib/youtube/filter.ts, sort.ts | F-SEARCH-06〜08
26 | 3 | /search 単一チャンネル分析 | 3.5 | 推移グラフ (Recharts) | 月別投稿頻度棒 + 月別再生数折れ線 | 3.3 | 0.3 | 6 | Claude Code | components/charts/TrendBarLine.tsx | F-SEARCH-13
27 | 3 | /search 単一チャンネル分析 | 3.6 | 動画一覧 UI (伸び率色分け) | テーブル + サムネ + 100%/30% 色分けハイライト | 3.4 | 0.3 | 6.3 | Claude Code | components/channel/VideoTable.tsx | F-SEARCH-10,11,12
28 | 3 | /search 単一チャンネル分析 | 3.7 | 表示列カスタマイズ + 永続化 | UserPreference 連携、列の表示/非表示・件数設定 | 3.6 | 0.3 | 6.6 | Claude Code | PreferenceSection 連携 | F-SEARCH-14,15
29 | 3 | /search 単一チャンネル分析 | 3.8 | キー未設定モーダル | 検索時にキー欠落で /settings 誘導 | 3.6 | 0.1 | 6.7 | Claude Code | KeyMissingModal.tsx | F-UI-06
30 | 4 | /compare + エクスポート | 4.1 | 比較画面 UI | /compare ページ、3 チャンネル入力 UI | 3.6 | 0.3 | 7 | Claude Code | app/(app)/compare/page.tsx | F-COMPARE-01,03
31 | 4 | /compare + エクスポート | 4.2 | 並列フェッチ + 統合動画一覧 | 3 ch 並列、チャンネル別カラー識別 | 4.1 | 0.2 | 7.2 | Claude Code | 比較 Server Action | F-COMPARE-02,04
32 | 4 | /compare + エクスポート | 4.3 | 推移グラフ重ね合わせ | 3 ch の折れ線を 1 グラフに（線色で識別） | 4.2 | 0.2 | 7.4 | Claude Code | CompareTrendLines.tsx | F-COMPARE-06
33 | 4 | /compare + エクスポート | 4.4 | CSV エクスポート (単一/比較) | lib/csv/builder.ts、UTF-8 BOM、12/13 列 | 3.6,4.2 | 0.2 | 7.6 | Claude Code | lib/csv/, /api/export/csv | F-EXPORT-01,02
34 | 4 | /compare + エクスポート | 4.5 | サムネ ZIP エクスポート | lib/zip/thumbnails.ts、Route Handler ストリーミング | 4.4 | 0.2 | 7.8 | Claude Code | lib/zip/, /api/export/zip | F-EXPORT-03
35 | 4 | /compare + エクスポート | 4.6 | Google Sheets コピペ | クリップボード TSV コピー機能 | 4.4 | 0.1 | 7.9 | Claude Code | コピーボタン | F-EXPORT-05
36 | 5 | Watchlist + AnalysisCache | 5.1 | Watchlist 系 DB モデル | Watchlist / WatchlistChannel / AnalysisCache スキーマ + マイグレーション | 4.2 | 0.2 | 8.1 | Claude Code | マイグレーション | F-WATCH-01,06
37 | 5 | Watchlist + AnalysisCache | 5.2 | AnalysisCache 抽象化レイヤ | lib/cache/analysis-cache.ts、TTL 1h、ttl-cleaner | 5.1 | 0.3 | 8.4 | Claude Code | lib/cache/ | F-SEARCH-17
38 | 5 | Watchlist + AnalysisCache | 5.3 | /watchlist 画面 UI | カード/テーブル、ソート、サブセット選択 | 5.1 | 0.3 | 8.7 | Claude Code | app/(app)/watchlist/ | F-WATCH-02,03
39 | 5 | Watchlist + AnalysisCache | 5.4 | ★ Watchlist 追加共通コンポ | 全画面の動画/チャンネル一覧に常設するボタン | 5.1 | 0.2 | 8.9 | Claude Code | AddToWatchlistButton.tsx | F-UI-08, F-WATCH-01
40 | 5 | Watchlist + AnalysisCache | 5.5 | タグ・メモ機能 | WatchlistChannel.tags / memo の編集 UI | 5.3 | 0.2 | 9.1 | Claude Code | TagEditor.tsx | F-WATCH-04,05
41 | 5 | Watchlist + AnalysisCache | 5.6 | 一括更新 (進捗ストリーム) | 順次処理 + SSE 進捗通知、Quota 警告モーダル | 5.2 | 0.4 | 9.5 | Claude Code | BulkRefreshButton.tsx + Server Action | F-WATCH-07, F-UI-10
42 | 5 | Watchlist + AnalysisCache | 5.7 | 個別更新 | 単一チャンネル分の AnalysisCache 更新 | 5.2 | 0.1 | 9.6 | Claude Code | 更新ボタン | F-WATCH-08
43 | 6 | /insights ダッシュボード | 6.1 | サブセット選択 + 期間フィルタ | Watchlist 内チャンネル選択、期間切替 UI | 5.4 | 0.2 | 9.8 | Claude Code | app/(app)/insights/page.tsx | F-INSIGHT-01,02
44 | 6 | /insights ダッシュボード | 6.2 | 勝ち動画パターン抽出 | lib/insights/pattern-extractor.ts、伸び率 ≥ 100% 集計 | 6.1 | 0.3 | 10.1 | Claude Code | HitPatternPanel.tsx + ロジック | F-INSIGHT-10
45 | 6 | /insights ダッシュボード | 6.3 | 投稿時間ヒートマップ | lib/insights/heatmap-aggregator.ts、SVG ヒートマップ UI (7×24) | 6.1 | 0.5 | 10.6 | Claude Code | PostingHeatmap.tsx | F-INSIGHT-11
46 | 6 | /insights ダッシュボード | 6.4 | サムネギャラリー | 伸び率上位 100 件のグリッド表示 | 6.2 | 0.3 | 10.9 | Claude Code | ThumbnailGallery.tsx | F-INSIGHT-12
47 | 6 | /insights ダッシュボード | 6.5 | kuromoji + タイトル頻出語 | 形態素解析セットアップ、N-gram 集計、hits vs all 比較 | 6.1 | 0.5 | 11.4 | Claude Code | KeywordFreqTable.tsx, lib/insights/keyword-analyzer.ts | F-INSIGHT-13
48 | 6 | /insights ダッシュボード | 6.6 | 動画尺 × 伸び率散布図 | Recharts ScatterChart、Shorts/通常 色分け | 6.2 | 0.3 | 11.7 | Claude Code | DurationScatter.tsx | F-INSIGHT-14
49 | 6 | /insights ダッシュボード | 6.7 | エンゲージメント拡張 KPI 表示 | Likes/Views, Comments/Views, バイラル係数の集計表示 | 6.1 | 0.2 | 11.9 | Claude Code | EngagementPanel.tsx | F-INSIGHT-15, F-KPI-ENGAGE
50 | 6 | /insights ダッシュボード | 6.8 | 統合 UI + Insights エクスポート | 5 サブパネル統合、PNG/CSV エクスポート | 6.2,6.3,6.4,6.5,6.6,6.7 | 0.4 | 12.3 | Claude Code | insights ページ完成 | F-INSIGHT-20, F-EXPORT-06
51 | 7 | /keywords キーワード市場分析 | 7.1 | KeywordResearch モデル | Prisma 追加 + マイグレーション | 5.1 | 0.1 | 12.4 | Claude Code | マイグレーション | F-KEYWORD-10
52 | 7 | /keywords キーワード市場分析 | 7.2 | search.list 連携 + 集計 | lib/keywords/market-research.ts | 2.5,7.1 | 0.3 | 12.7 | Claude Code | lib/keywords/ | F-KEYWORD-03〜08
53 | 7 | /keywords キーワード市場分析 | 7.3 | Quota 確認モーダル共通コンポ | search.list 系の事前確認、消費見積もり表示 | 2.5 | 0.2 | 12.9 | Claude Code | QuotaConfirmModal.tsx | F-KEYWORD-02, F-UI-10
54 | 7 | /keywords キーワード市場分析 | 7.4 | 市場分析 UI | 市場規模・競合・伸び率分布・公開日分布の可視化 | 7.2,7.3 | 0.4 | 13.3 | Claude Code | MarketResultPanel.tsx | F-KEYWORD-05〜08
55 | 7 | /keywords キーワード市場分析 | 7.5 | 上位ch → Watchlist 追加 | 1 クリックで Watchlist 登録 | 5.4,7.4 | 0.1 | 13.4 | Claude Code | Watchlist 統合ボタン | F-KEYWORD-09
56 | 8 | /discover 競合チャンネル発見 | 8.1 | シード→キーワード抽出 | シードの直近動画タイトルから kuromoji で頻出語抽出 | 6.5 | 0.3 | 13.7 | Claude Code | lib/discover/ | F-DISCOVER-03
57 | 8 | /discover 競合チャンネル発見 | 8.2 | 類似チャンネル探索ロジック | lib/discover/related-finder.ts、複数キーワード search | 8.1,7.3 | 0.4 | 14.1 | Claude Code | related-finder.ts | F-DISCOVER-03
58 | 8 | /discover 競合チャンネル発見 | 8.3 | 関連度スコアリング | キーワード一致 + 規模類似 + 伸び率類似の合成スコア | 8.2 | 0.3 | 14.4 | Claude Code | relevance-scorer.ts | F-DISCOVER-04
59 | 8 | /discover 競合チャンネル発見 | 8.4 | 候補一覧 UI | カード表示、スコア・規模・サムネ | 8.3 | 0.3 | 14.7 | Claude Code | CandidateList.tsx | F-DISCOVER-05
60 | 8 | /discover 競合チャンネル発見 | 8.5 | 1 クリック追加・分析遷移 | Watchlist 追加 / /search 遷移ボタン | 5.4,8.4 | 0.2 | 14.9 | Claude Code | 統合 UI | F-DISCOVER-06,07
61 | 9 | 履歴・テスト・磨き込み | 9.1 | /history 統合 UI | SEARCH/COMPARE/KEYWORD/DISCOVER 4 種別の履歴一覧、再実行 | 7.4,8.4 | 0.3 | 15.2 | Claude Code | app/(app)/history/ | F-HISTORY-01〜04
62 | 9 | 履歴・テスト・磨き込み | 9.2 | Quota 残量バナー | 全画面右上常設、しきい値で色変化 | 2.5 | 0.2 | 15.4 | Claude Code | QuotaBanner.tsx | F-UI-09
63 | 9 | 履歴・テスト・磨き込み | 9.3 | オンボーディングツアー | 初回ログイン時の 3 ステップガイド (キー登録→Watchlist→Insights) | 5.4 | 0.3 | 15.7 | Claude Code | オンボーディング Tour | F-UI-07
64 | 9 | 履歴・テスト・磨き込み | 9.4 | エラーハンドリング UI 仕上げ | Quota 超過・キー無効・404 等の文言・誘導整備 | 9.2 | 0.3 | 16 | Claude Code | 各種エラー UI | エラー要件 §5
65 | 9 | 履歴・テスト・磨き込み | 9.5 | レスポンシブ対応仕上げ | iPhone 13 サイズで全画面動作確認・調整 | 8.5 | 0.3 | 16.3 | Claude Code + ユーザー | モバイル動作確認 | F-UI-01
66 | 9 | 履歴・テスト・磨き込み | 9.6 | Vitest 単体テスト整備 | KPI・Insights 集計・暗号化・形態素解析の境界値テスト | 6.8 | 0.5 | 16.8 | Claude Code | tests/lib/ | 保守性要件 §6.5
67 | 9 | 履歴・テスト・磨き込み | 9.7 | Playwright E2E 8 シナリオ | サインアップ〜エクスポートまでの主要導線 | 9.1 | 0.6 | 17.4 | Claude Code | tests/e2e/ | 保守性要件 §6.5
68 | 9 | 履歴・テスト・磨き込み | 9.8 | A11y・Lighthouse 改善 | Perf ≥ 80, A11y ≥ 90, BP ≥ 90 | 9.5 | 0.3 | 17.7 | Claude Code | Lighthouse レポート | 受け入れ基準
69 | 10 | 本番化 | 10.1 | Vercel デプロイ + 環境変数 | Vercel CLI で初回デプロイ、本番 ENCRYPTION_KEY 等を Vercel env に設定 | 9.7 | 0.2 | 17.9 | Claude Code + ユーザー | 本番 URL 発行 | -
70 | 10 | 本番化 | 10.2 | Sentry 接続 | Next.js Sentry SDK、エラー監視開始 | 10.1 | 0.1 | 18 | Claude Code | sentry.client.config.ts | 監視要件 §12
71 | 10 | 本番化 | 10.3 | UptimeRobot 設定 | モニター追加、5 分間隔 | 10.1 | 0.1 | 18.1 | ユーザー | モニター | -
72 | 10 | 本番化 | 10.4 | Vercel Cron 設定 | cache-cleanup の日次ジョブ登録 | 10.1 | 0.1 | 18.2 | Claude Code | vercel.json | -
73 | 10 | 本番化 | 10.5 | プライバシーポリシー・利用規約 | API キー取扱を明示したドラフト作成 | 10.1 | 0.3 | 18.5 | Claude Code | app/legal/ | 法令遵守要件 §6.7
74 | 10 | 本番化 | 10.6 | 本番動作確認 + ベータ公開 | 主要導線を本番で再検証、URL 公開 | 10.2,10.3,10.4,10.5 | 0.2 | 18.7 | ユーザー + Claude | ベータ公開 | -

## マイルストーン
ID | マイルストーン名 | 達成条件 | タイミング
M1 | 認証完了 + デザインシステム確立 | Phase 1 全タスク完了 | 累計 3.5 セッション
M2 | 基本分析動作 | Phase 4 全タスク完了 (CSV/ZIP 出力まで) | 累計 7.9 セッション
M3 | 横断分析基盤動作 (Watchlist + Insights) | Phase 6 全タスク完了 | 累計 12.3 セッション
M4 | 全機能 MVP | Phase 8 全タスク完了 (Discover まで) | 累計 14.9 セッション
M5 | 本番リリース | Phase 10 全タスク完了 | 累計 18.7 セッション

## 凡例
項目 | 内容
セッション | 1 セッション ≒ ユーザーが集中作業できる 2〜3 時間分の Claude Code ペアプロを指す。実時間は確認待ち・外部設定で律速され変動する。
Phase | 開発フェーズ。0 は事前準備(ユーザー作業中心)、1〜10 が Claude Code 主導の実装フェーズ。
依存タスク | そのタスクを開始する前に完了している必要があるタスクID。"-" は依存なし。
担当 | ユーザー = ユーザー本人が外部サービス操作。Claude Code = Claude が実装。両方 = 連携が必要。
色分け (Phase) | Phase ごとに行の背景色を変更。Phase 0 (アンバー) はユーザー作業中心、他は実装フェーズ。
マイルストーン | M1〜M5。区切りごとに UI を触って動作確認 → 次フェーズへ進む判断材料。
関連要件ID | docs/02_requirements.md の機能要件 ID と対応。逆引きで仕様確認に利用。
合計 | タスク数 74、セッション数約 18.7。Phase 0 (ユーザー作業 約 1.2) を除いた Claude 実装は約 17.5 セッション。